## Foglio1
Attività | Durata
Sprint 1 | 16h | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
creazione menu iniziale | 4h | x | x | x | x
creazione manuale | 11h |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
creazione impostazioni | 11h |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
avviare la partita | 3h | [13 empty] | x | x | x
Sprint 2 | 16h | [16 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
implementare telecamere | 16h | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
implementare visualizzazione e logica di movimento VAL-Z | 16h | [18 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
implementare meccanismo di difesa firewall | 8h | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
implementare jumpscare VAL-Z | 7h | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | x
visualizzazione schermata vittoria/morte | 7h | [33 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Sprint 3 | 16h | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
implementare caricamento barra THE SINGULARITY | 6h | [40 empty] | x | x | x | x | x | x
implementare attacco THE SINGULARITY | 6h | [40 empty] | x | x | x | x | x | x
implementare salvataggio partita/impostazioni | 2h | [46 empty] | x | x
Sprint 4 | 16h | [48 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
implementare stordimento per THE UNKNOWN | 4h | [48 empty] | x | x | x | x
implementare i suoni per attacco THE UNKWON | 5h | [52 empty] | x | x | x | x | x
implementare maschera per difesa | 3h | [57 empty] | x | x | x
implementare jumpscare THE UNKOWN | 4h | [60 empty] | x | x | x | x